## شناسایی کیفیت منابع آب
| وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال 1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه: 1 از 1
عنوان هدف : شناسایی کیفیت منابع آب | [14 empty] | واحد متولی: آزمایشگاه
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | آنالیز فیزیکی و شیمیایی نمونه های آب سطحی و زیرزمینی استان | 1403/01/01 | 1403/12/29 | نمونه | 2400 | 600 | 528 | 88 | 600 | 510 | 85 | 600 | 516 | 86 | 600 | 522 | 87 | *
2 | ورودآمار نتایج آنالیزکیفی و کمی نمونه های آب سطحی و زیرزمینی استان به بانک اطلاعاتی | 1403/01/01 | 1403/12/29 | رکورد | 1760 | 440 | 382 | 87 | 440 | 378 | 86 | 440 | 383 | 87 | 440 | 388 | 88 | *
* بدلیل شرایط خشکسالی وکاهش آبدهی رودخانه ها و خشکی بعضی ایستگاه ها تعداد نمونه متغیر خواهد بود
تأیید کارشناس: صدیقه امیری نژاد | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: حسین رضا حیدری