## استادارد سازی زی ساخت
÷ | وزارت نیرو | پیش بینی برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : استاندارد سازی زیر ساخت | [7 empty] | واحد متولی: مدیریت تحول اداری فناوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی (گروه فناوری اطلاعات)
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | انتقال اتاق سرور به طبقه همکف وراه اندازی وبهره برداری از مجموعه اتاق سرور با استاندارد روز | 1403/01/01 | 1403/06/31 | درصد | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _
2 | استقرار UPS مخصوص رکهای دیواری وبرقراری ارتباط شبکه فیبرنوری داخلی به اتاق سرور جدید | 1403/01/01 | 1403/06/31 | درصد | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _
3 | ارتقاء سخت افزاری سرورها از طریق خرید وافزایش میزان حافظه موقت(RAM)و دائم (HARD)این دستگاه ها | 1403/01/01 | 1403/06/31 | درصد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
4 | پیاده سازی مرکز عملیات امنیت SOC (جهت پایش وکنترل 24 ساعته امنیت اطلاعات ورودی وخروجی) | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
5 | بالا بردن افزایش امنیت سایبری و فیزیکی شبکه کامپیوتری شرکت | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | _ | 25 | 100
6 | ارتقاء سرعت شبکه اینترانت امورات تابعه در جهت افزایش سرعت اجرای سامانه ساماب | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
تأیید کارشناس: بهروز منشی افتخاری | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: شهرام شیخی فر

## تامین ونگهداری منابع موجود
÷ | وزارت نیرو | پیش بینی برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : تأمین ونگهداری منابع موجود | [8 empty] | واحد متولی: مدیریت تحول اداری فناوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی (گروه فناوری اطلاعات)
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | بهبود وارتقاء سرعت شبکه های داخلی اینترنت, MPLS واینترانت | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
2 | بروز رسانی نرم افزار های کاربردی موجود از طریق پرداخت مبالغ پشتیبانی این نرم افزارها | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
3 | سرویس ونگهداری سیتم های سخت افزاری موجود وارتقائ نرم افزاری(سیستم عامل واپلیکیشن های کاربردی) این سیستم ها در صورت امکان | 1403/01/01 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
تأیید کارشناس : بهروز منشی افتخاری | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: شهرام شیخی فر