## مدیریت بهینه (2)
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : مدیریت بهینه منابع آب | [12 empty] | واحد متولی: مدیریت تحقیقات برنامه ریزی وبررسی های اقتصادی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | بررسی تقاضا ها واولویت بندی آنها | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
2 | بررسی تداخل محل اجرای طرح ها با حریم منابع آبی با همکاری دفتر مهندسی رودخانه وسواحل | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
3 | برگزاری منظم جلسات تخصیص | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 80 | 20 | 23 | 100 | 20 | 23 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 20 | 100
4 | نظارت بر حسن اجرای تخصیص های داده شده با همکاری دستگاه های مسئول بصورت موردی | 1403/01/05 | 1403/12/29 | مورد | 40 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100
5 | ابلاغ بموقع تصمیمات کمیته مدیریت منابع آب شرکت | 1403/01/05 | 1403/12/29 | مورد | 80 | 20 | 23 | 100 | 20 | 23 | 100 | 20 | 25 | 100 | 20 | 20 | 100
6 | رعایت بخشنامه ها ودستورالعمل ها | 1403/01/05 | 1403/12/29 | درصد | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100
7 | تعیین میزان تخصیص آب چاه های فرم یک وجلوگیری از برداشت بی رویه قبلی | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 7 | 100 | 5 | 5 | 100
8 | تعیین تکلیف پیش پروانه های قدیمی با همکاری کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100
9 | پاسخ به استعلامات سامانه پنجره واحد سرمایه کذاری در اسرع وقت | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 400 | 100 | 230 | 100 | 100 | 206 | 100 | 100 | 203 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | دو منظوره نمودن چاه های کشاورزی برای مصارف صنعت در دشت های ممنوعه | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100
11 | پاسخ به استعلامات پنجره واحد مدیریت زمین در اسرع وقت | 1403/01/05 | 1403/12/29 | تعداد | 250 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 62 | 75 | 100 | 62 | 62 | 100
تأیید کارشناس: محمد حسین مهربانی- محمد نبی نظری | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: مهرداد گلچین