## بهبود فرایند آموزش
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال 1403 | [14 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [15 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [15 empty] | صفحه:
عنوان هدف : بهبود فرآیند آموزش | [14 empty] | واحد متولی: گروه منابع انسانی وآموزش
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | تعیین نیاز های آموزشی | 1402/10/01 | 1402/10/10 | درصد | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | تهیه وتدوین تقویم آموزشی | 14021/10/19 | 1402/11/12 | درصد | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | استقرار نظام آموزشی الکترونیک ومجازی | 1403/01/15 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100
4 | برگزاری دوره های آموزشی حضوری | 1403/02/01 | 140312.25 | درصد | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100
5 | اجرای دوره های آموزشی مصوب کارمندان | 1403/01/15 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100
6 | اجرای دوره های آموزشی مصوب مدیران | 1403/01/15 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100
7 | شناسنامه آموزشی برای مدیران وکارمندان | 1402/04/01 | 1402/12/25 | درصد | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 40 | 40 | 100 | 30 | 30 | 100
8 | سنجش وارزشیابی دوره های آموزشی سطوح 1و2 (واکنش ویادگیری) | 1403/06/01 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100
9 | بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی سطوح 3و4 (رفتار شغلی ونتایج سازمانی) | 1403/07/01 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100
10 | ارزیابی وتوسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای (کانون ارزیابی) | 1403/04/01 | 1403/12/25 | درصد | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0
تأیید کارشناس: نوشین اسفندیاری | [7 empty] | تأیید رئیس/ مدیر: سعید خانی