## نظام پیشنهادها
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف : شناسایی ورفع اتلاف های شرکت به منظور بهبود مستمر در فرآیندهای کاری | [9 empty] | واحد متولی: مدیریت تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | مکاتبه با واحد های مختلف شرکت در خصوص اعلام بذر پیشنهادها جهت اطلاع سانی به پرسنل زیر مجموعه خود | 1403/01/15 | 1403/12/29 | نامه | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100%
2 | تهیه و توزیع بذرهای پیشنهاد(به صورت الکترونیکی در سیستم اتوماسیون اداری) در بین همکاران در خصوص ارائه پیشنهاد مربوط به نشست آتی نظام پیشنهادها (ماهانه) | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 12 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
3 | تهیه و تدوین بذرهای پیشنهاد و درج در سامانه متمرکز نظام پیشنهادها (بصورت فراخوان در سامانه و یا مکاتبه) | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100%
4 | برگزای نشست های عمومی | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 4 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100%
5 | برگزاری جلسات کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 8 | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 150 | 2 | 1 | 50% | به حد نصاب نرسیدن پیشنهادها جهت طرح در جلسه
6 | برگزاری جلسه کمیته ساختار و فن‏آوریهای مدیریتی | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 4 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100% | به حد نصاب نرسیدن پیشنهادها جهت طرح در جلسه
تأیید کارشناس: بهاره بید هندی | [7 empty] | تأیید معاون: شهرام شیخی فر

## مدیریت دانش
÷ | وزارت نیرو | پیش بینی برنامه عملیاتی سال1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف : ایجاد بانک اطلاعاتی دانشی | [10 empty] | واحد متولی: مدیریت تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | مکاتبه با واحدهای مختلف شرکت به صورت مجزا و ارسال فرم دانش نویسی برای واحدها جهت تکمیل توسط پرسنل آن واحد | 1403/01/15 | 1403/12/29 | _ | مستمر | مستمر | 2 | 100% | مستمر | 1 | 100% | مستمر | 2 | 100 | مستمر | 1 | 100%
2 | برگزاری جلسات کمیته مدیریت دانش شرکت (بصورت مستمر براساس تعداد دانش های دریافتی از سوی پرسنل) | 1403/01/15 | 1403/12/29 | _ | مستمر | مستمر | 0 | 0% | مستمر | 1 | 100% | مستمر | 1 | 100 | مستمر | 2 | 100% | در سه ماهه اول سال دانشی جهت طرح در کمیته ارائه نشد.
3 | ارائه گزارش عملکرد مدیریت دانش به شرکت مدیریت منابع آب ایران | سه ماهه | سه ماهه | تعداد | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100%
4 | پیگیری فرم مدیریت دانش ارسالی به واحد ها | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100%
تأیید کارشناس: بهاره بید هندی | [7 empty] | تأیید معاون: شهرام شیخی فر

## فرهنگ سازمانی
÷ | وزارت نیرو | برنامه عملیاتی سال1403 | [9 empty] | شماره سند: F-Q-37
| شرکت مدیریت منابع آب ایران | [10 empty] | ویرایش: دو
| شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | [10 empty] | صفحه:
عنوان هدف : فرهنگ سازمانی | [10 empty] | واحد متولی: مدیریت تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
ردیف | شرح برنامه | بازه زمانی اجرا |  | واحد سنجش | هدف | عملکرد انجام شده | [11 empty] | توضیحات
[6 empty] | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم
|  | شروع(روز/ماه/سال) | پایان(روز/ماه/سال) |  |  | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق | برنامه | عملکرد | درصد تحقق
1 | ارزیابی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 100% | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0
2 | تهیه و تدوین ماهنامه فرهنگ سازمانی | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 12 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
3 | برگزاری جلسات کارگروه فرهنگ سازمانی | 1403/01/15 | 1403/12/29 | تعداد | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
تأیید کارشناس: بهاره بید هندی | [7 empty] | تأیید معاون: شهرام شیخی فر